요약

본 문서는  BD4000 SW 개발을 위한 계획을 기술한 문서이다.

연혁

다음은 SW 개발이 진행되는 동안 개발계획 내용 변경 또는 작성 오류로 인한 개정 현황을 이해 할 수 있도록 기록한다.

| Version | 변경일자 | 변경사항 | 작성자 | 변경사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2002-01-22 | 최초 계획 수립 | 김태형 |  |

목   차

1.  개요							3

1.1  개발 개요 					3

1.2  기술 동향과 표준화 동향				3

1.3  지적 재산권					3

1.4  인도할 산출물 					4

1.5  개발 계획서의 갱신				4

1.6  용어정의 및 약어 					5

1.7  관련 문서 					6

2. 과제 개발 조직						7

2.1  공정 모델 					7

2.2  조직 구조 					9

2.3  관련 조직 					9

2.4  역할 담당자 					9

3. 일반 관리						10

3.1  관리 목적과 우선순위				10

3.2  전제조건, 의존사항 및 제약사항			11

3.3  위기 관리 					11

3.4  중요 요구사항의 처리				12

3.5  감독 및 통제 체계					12

3.6  인원 계획 					12

3.7  사용자 교육 					13

4. 기술 관리 						14

4.1  방법, 도구, 기술, 표준				14

4.2  소프트웨어 문서화				               14

4.3  과제지원 기능 					15

4.4  재사용 가능한 소프트웨어				15

5. 작업 패키지, 일정, 예산					16

5.1  작업 패키지					16

5.2  의존 관계 					17

5.3  자원 요구사항					18

5.4  예산과 자원 배정					18

5.5  일정						18

A. 부록							19

# 1.	개요

## 1.1	개발 개요

BD4000은 수출용 A등급 DualMode Phone으로 다음 동향 및 목적에 따라 개발이 계획되었다.

[고객 Needs]

 세련된 디자인 / Compact Size / 4-Gray LCD

 E-Mail / SMS 사용증대, PC와 Connectivity

 운전 중 사용 편리 기능 요구

[시장 동향]

 고속 Data SVC 실시에 따른 고기능 단말 요구

 사업자간 서비스 이미지 향상 위한 신개념 단말 요구

[개발 목적]

 95C에 맞는 Data Application용 Line up

 WorldWide 중저가 듀얼 LCD 폴더 개발

BD4000에 대한 주요 사업자는 중남미,아주지역 사업자이며 과정 중의 중요 시점은 다음과 같다.

| 단계 | Proto Type | Engineering Sample | Pilot Sample | Pre-Production |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 일정 | 2002. 2.04 | 2002. 4.15 | 2001. 07.01 | 2001. 8.12 |

## 1.2	기술 동향과 표준화 동향

 무선 Internet 통신 Solution / contents 급속한 발전

 음성통신 위주 기술에서 인터넷 접속 기술위주로 발전

 Color, Image, memory 기술의 급속한 변화

## 1.3	지적재산권

| 번호 | 기능명 | 특허 출원(국내/외) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |

## 1.4	인도할 산출물

BD4000 소프트웨어 개발에 대한 E/S 품평회 및 완료보고에 따른 검토내용을 반영하여 다음 산출물을 자료실에 이관한다.

표1.1 자료실 인도 산출물

| 번호 | 항목 | 시점 | 장소 | 수량 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | Engineering Sample 단계말 | 자료실 | 1 Set |
| 2 | 설계변경통보서 | 변경 완료처리 승인 후 | 자료실 | 각 1부 |

## 1.5	개발계획서의 갱신

BD4000을 개발하는 과정에서 소프트웨어 개발계획서의 갱신은 프로젝트 종료일, 비용, 조직의 변경 등 중요한 변경사항이 발생될 경우에 변경한다.

그림 1.1 소프트웨어 개발 계획서 변경 절차

| P/L | SW개발실장 | SW 과제 책임자 | 형상관리 담당자 | 개발 프로젝트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 변경 승인 변경 승인 | 변경내용 확인 변경내용 확인 | 갱신? 변경사항 접수 변경내용 보고 계획서 갱신 Yes 계획서 전달 | 계획서 송부 계획서 관리 | 변경사항 발생 |

## 1.6	용어정의 및 약어

### 1.6.1	용어 정의

계획서 내에 나와있는 용어를 정의하고 설명하여 계획서를 보는 모든 사람에게 편의를 제공하며 의미를 분명히 한다.

 업무(task) :

관리책임에 종속되는 최소 작업단위로 업무는 한 명 이상의 과제 수행자들에게 주어진 잘 정의된 작업 할당이다. 업무를 완료하기 위해 완수해야 할 작업에 대해서는 작업 패키지에 명기되어 있다.

일반적으로 서로 연관된 업무들이 모여서 하나의 활동(activity)이 된다.

 인도물(deliverables) : 고객이나 사용자에게 인도해야 하는 작업산출물

 자원(resource) : 하드웨어, 소프트웨어, 개발인력, 문서, 공급품, 용역의 전체

 작업 분해 구조(Work Breakdown Structure: WBS) :

작업 분해 구조는 과제 수행과 관련된 모든 작업을 계층적 구조로 세분화한 구조를 말한다.

WBS에 기술된 작업은 정의되고, 산정되고, 추적되는 관리의 단위이다. WBS는 개발하고자 하는 산출물을 정의하여 보여 주며 수행해야 하는 작업들 간의 관계, 산출물과의 관계를 보여 준다.

WBS는 원하는 몇 단계까지 계층을 갖을 수 있지만 업무가 많은 비용을 소비하거나 높은 위기를 포함하고 있다고 판단되지 않으면 대개 3 단계의 계층을 갖는다.

 작업산출물(work product) :

과제지원기능, 개발 활동, 업무의 결과로 생긴 실제 항목으로 작업산출물의 예로는 고객 요구사항, 과제계획, 기능명세서, 설계문서, 원시•목적 코드, 사용자 설명서, 시험계획, 유지보수절차, 회의록, 일정, 예산, 문제점보고서 등이 있다.

 작업패키지(work package) :

활동이나 업무를 완료하기 위해 완수하여야 할 작업을 기술한다.

작업패키지에는 작업산출물, 요구인원, 예상기간, 사용할 자원, 작업산출물의 인수 기준, 담당자의 이름, 업무를 위해 고려해야 할 사항을 정의한다.

 재사용 가능한 소프트웨어(reusable software) :

한 가지 응용을 위한 요구사항에 맞춰 개발된 소프트웨어의 부분이나 전체가 다른 응용을 위한 요구사항도 만족시킬 때 그 소프트웨어를 재사용 가능한 소프트웨어라 한다.

 주요시점(milestone) :

과제 관리에서 개발의 진척도를 측정하기 위해 사용되는 계획된 사건으로 주요시점이 예산 범위 내에서 계획된 기간 내에 달성되도록 각 과제의 인원과 관리자가 식별되고 유지되어야 한다.

중요한 주요시점의 예를 들면 요구사항 명세서의 발행, 시스템 통합의 완료, 제품인도, 계약종료 등이 있다.

기타 주요시점으로는, 소프트웨어 모듈의 기준선 설정, 사용자 설명서 작성의 종료 등이 있다.

 품질보증(Quality Assurance: QA) :

- 어떤 항목이나 산출물이 설정된 기술적 요구사항을 준수하고 있다는데 대한 적절한 신뢰를 제공하는 데 필요한 모든 행동의 계획된 체계적인 패턴

- 산출물을 개발하고 제조하는데 사용되는 공정을 평가하기 위해 설계된 활동의 집합

 형상관리(Configuration Management: CM) :

형상항목의 기능적•물리적 특성을 식별하여 문서화하고, 이러한 특성에 대한 변경을 통제하고, 변경처리와 구현상태를 기록 및 보고하고, 명기된 요구사항을 만족하는지 검증하는 기술적•관리적 지시와 감독을 적용하는 분야

 활동(activity) :

소프트웨어 과제의 목적을 달성하기 위해 완료해야 하는 주요 작업단위를 말한다.

하나의 활동은 정확한 시작시점과 완료시점을 갖고 있으며, 완료해야 할 여러 업무를 통합하고 자원을 소비하고 그 결과가 작업산출물이 된다.

하나의 활동은 계층적으로 다른 여러 개의 활동을 포함하는 경우도 있다.

 검토(Review) : 고객과 이루어 지는 검증 작업

 워크쓰루(Walkthrough) : 프로젝트 개발팀 내부에서 이루어 지는 검증 작업

### 1.6.2	약어

 SWDP(Software Development Plan) : 소프트웨어 개발 계획서

## 1.7	관련 문서

본 계획서에 적용되고 연관되는 관련문서는 다음과 같다.

 LG-BD4000 상품 기획서

# 2.	과제개발 조직

## 2.1	공정 모델

BD4000 소프트웨어 개발에 필요한 과정을 단계별로 나타내면, 다음의 Waterfall모델로 형상화 할 수 있다.

그림 2.1 소프트웨어 개발 공정 모델

SW요구

기능정의

기능설계

코딩 및

모듈시험

QE/QI

시험

통합 시험

프로젝트 종료

프로젝트 관리

[주]       :  검토시점 및 형상관리, 품질보증활동 시점

표 2.1 단계별 산출물 및 검토

| SW 개발 단계 | 산출물 | 검토 | 검토자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 착수 | SW 개발 계획서 | W | SW개발실장 |
|  | SW형상관리 계획서 | W | SW 과제책임자 |
|  | SW품질보증 계획서 | W | SW 과제책임자 |
| SW 요구기능 정의 | SW 요구기능분해도 | R | 품질보증담당자, SW과제책임자, 상품기획, 동료 |
|  | SW 요구기능 정의서 |  |  |
|  | SW 요구기능별 정의서 |  |  |
| 기능 설계 | SW 기능 설계서 | W | 품질보증 담당자, SW과제책임자, 동료 |
|  | SW 기능별 설계서 |  |  |
|  | SW 시험 계획서 | W | SW과제책임자, 품질보증담당자, 시험담당자 (통합, QE/규격, QI포함) |
| 코딩 및 모듈시험 | Source Code | I | 품질보증담당자, 동료 |
| 통합 및 시스템시험 | SW 시험결과서 | W | SW과제 책임자, 기능 책임자, 통합시험 담당자, 품질보증담당자 |
| 프로젝트 종료 | 사용자 설명서 | W | 품질보증담당자, 모듈 담당자 |
|  | SW 개발 종료 보고서 | W | 품질보증 담당자, SW개발실장 |

[주] W: Walkthrough, R: Review,  I: Inspection

### 2.1.1	프로젝트 관리

상품기획서 및 상품개발 계획서에 나타난 사업자의 요구에 적합한 제품을 만들기 위해 프로젝트 범위, 일정 및 위험관리와  소프트웨어 형상관리, 품질보증 계획서를 작성하고, 이에 따라 적절한 관리 활동을 실시하는 단계로 프로젝트 전반에 걸쳐 이루어 진다.

### 2.1.2	SW 요구기능 정의 단계

이 단계에서는 상품기획서 및 상품개발 계획서의 요구기능을 근간으로 상세한 요구기능에 대한 분석이 이루어 지는 단계이다. 여기에서는 소프트웨어 상세 요구기능에 대한 정의가 선행되고, 이에 따라 개발 범위 및 상세일정이 결정 되어지는 단계이다. 결과물로 전체적인 SW 요구기능분해도,SW 요구기능 정의서와 각 기능별로 SW 요구기능별 정의서가 산출된다.

### 2.1.3	기능 설계 단계

이 단계에서는 요구기능 정의 단계에서 명시된 각 기능 에 대한 상세한 설계가 이루어지는 단계로, 여기에서는 상위 단계에서 작성된 각 SW 요구기능별 정의서에 대한 상세설계가 이루어지게 된다. 이 단계에서는 전체적인 SW기능 설계서와  각 기능별로 SW 기능별 설계서를 작성한다.

또한 여기에서는 설계가 완료된 각 기능 혹은 모듈에 대한 SW시험 계획을 수립한다.

### 2.1.4	코딩 및 모듈 시험 단계

이 단계에서는 요구기능 정의 단계 및 기능설계 단계에서 명시 및 설계된 각 기능 혹은 모듈에 대한 코딩을 실시하고, 완성된 기능 및 모듈에 대한 자체시험을 하는 단계이다. 여기에서는 소스코드와 자체시험 Checklist와 자체시험 내역서를 작성하며 소스외 자체 시험 Checklist와 자체시험 내역서는 공식적인 관리를 하지 않는다.

### 2.1.5	통합 시험 단계

자체 시험이 완료된 기능별 소스코드에 대해 기능 설계 산출물에 따라 시험하고, 기능간 연계에 대해서도 시험을 실시하여 통합시험 결과서를 작성한다.

### 2.1.6	시스템 시험 단계

### 2.1.6.1	QE/규격 시험 단계

이 단계에서는 각 기능 혹은 모듈시험을 완료한 후에 시스템에서 지원하는 모든 기능에 대한 확인시험을 하는 단계로, 시스템 내의 모든 기능을 시험하게 된다. 이 단계에서는 자체 기능 확인 시험을 실시하게 되며, 단말기 시스템의 성능에 대한 측정도 수행하게 된다. 이 시험을 통해 나타난 문제점이 있으면, 이 시험 도중에 해당 문제점이 해결될 수 있도록 한다. 시험이 완료되면 QE/규격 시험 결과서를 작성한다.

### 2.1.6.2	QI 시험 단계

이 단계에서는 QE/규격에서 각 기능 시험을 완료하고 “합격” 판정이 난 후 정식으로 단말기의 출하버전을 시험하는 단계로, 시스템 내의 모든 기능을 시험하게 된다. 이 시험을 통해 나타난 문제점이 있으면, 이 시험 도중에 해당 문제점이 해결될 수 있도록 한다. 시험이 완료되면 QI시험결과서를 작성한다.

## 2.2	조직 구조

BD4000을 개발 하기 위한 인원 조직 구조 및 역할과 책임은

문서번호 : CDMA-PM-BD40-SWDP-OrgChart를 참조한다.

2.3	관련 조직

BD4000을 개발 하기 위한 관련 조직 구조 및 역할과 책임은

문서번호 : CDMA-PM-BD40-SWDP-OrgChart를 참조한다.

그림 2.2 관련 조직 산출물 연계도

고객요구사항 시장동향 상품기획서 상품개발계획서 SW개발산출물 작성 및 Coding, 통합시험 QE 시험 결과보고서 QI 시험 결과보고서 제품(단말기) 단말기 생산 진척 현황 중남미수출그룹팀 상품기획Gr. 개발실(HW, SW, 기구, 부품) 생산기술Gr. 생산 Gr.팀 QE Gr. QI Gr.

* 구체적인 사항은 “LGIC(24)-A-5004 재품개발 품질보증 업무규칙”을 참조한다.

2.4	역할 담당자

2.1항 공정 모델에서 분류된 각 단계별 역할 담당자 및 그 세분화된 역할은

문서번호 : CDMA-PM-BD40-SWDP-OrgChart를 참조한다.

# 3.	일반 관리

## 3.1	관리 목적과 우선순위

BD4000 개발은 초기 요구사항을 기준으로 주어진 일정을 준수하고, 요구사항에 대한 변경요청으로 일정 준수가 어려울 경우 고객과 협의 하에 요구기능의 구현과 일정간의 우선순위를 조정한다.

그림 3.1 BD4000 프로젝트 의사소통 체계

Project Leader

고객

(중남미/아주)

SW개발1실장

1

2

8

SW과제 책임자

상품기획/중남미수출

생산기술/생산Gr.

3

7

4

6

SW 기능 개발자

QE/규격, QI Gr.

5

통합 시험팀

표 3.1 보고 내용 및  주기

| 구분 | 보고 내용 | 주기 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 프로젝트 진행 현황 및 문제점 | 주간 |
| 2 | 프로젝트 진행 현황 및 문제점, ISSUE 사항 | 주간 |
| 3 | 프로젝트 진행 현황 및 문제점 | 수시 |
| 4 | QE/규격, QI 시험 현황 및 문제점, 결과 | 수시 |
| 5 | 통합 시험 현황 및 결과 | 수시 |
| 6 | 계획대비 실적 및 문제점, ISSUE 사항 | 주간 |
| 7 | 고객 요구기능 및 개발 계획, ISSUE 및 변경 요청사항 | 수시 |
| 8 | 고객 요구기능 | 수시 |

## 3.2	전제조건, 의존사항 및 제약사항

주요 제약사항은 다음과 같다.

 CDG 규격 적합

 FCC 규격 적합

## 3.3	위기 관리

위기관리 활동이란 성공적으로 소프트웨어를 개발하기 위하여 개발 및 구성에 있어 장애가 예측되는 위험 요인들을 파악하여 분류하고, 계획적인 위험분석을 통하여 적절한 대응책을 강구하며, 위험발생 요소를 사전에 제거하거나 감소시키는 활동으로써, 체계적인 개발 및 통합이 수행될 수 있도록 위험 요소에 대한 끊임없는 분석과 신속한 대응책의 수립이 성공적인 개발의 열쇠라고 하겠다.

이러한 위험요소의 식별방법으로는

 요구사항에 대한 기술 및 자원의 제한, 안전성 고려

 기술적인 제약 조건

 통합 시 내부 및 외부적인 제어의 적절성

 현재의 기술 수준을 벗어난 분야

 단계별 개발활동에 따른 사용자와 개발자 간의 작업 만족도

등이 있으며 이러한 방법으로 위험요인을 식별하고, 이에 대한 위험요인 분석과 적절한 해결방안을 신속하게 제시하도록 한다.

BD4000 개발에서 예상되는 위험요인과 대책은 다음과 같다.

표 3.2 위험요인 및 대책

| 위험 요인 | 대책 | 계획일정 | 담당자 | 조치상황 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 개발기간 부족으로 인한 일정지연 가능성. | - TM520 기반 UI - Armulator 활용으로 개발기간 단축 - 적기 인정시험 의뢰 (사전 계획 수립) | 2002-02~2002-7 | 개발 |  |
| 현지(중남미/아주)의 기능 요구 분석 필요 | - 현지 상세한 시장 현황 입수 - 주요 기능에 대한 사업자와 사전 협의 및 Spec. 결정 | 2002-3 | 개발 상품기획 수출 |  |

## 3.4	중요 요구사항의 처리

### 3.4.1	안전 관련 사항

BD4000 개발에서 사용자의 오동작으로 프로그램 종료시 기존 입력 데이터에 대한 손실이 발생되어서는 안됨.

### 3.4.2	보안 관련 사항

BD4000개발에서 산출되는 문서 및 Source는 외부(특히, 경쟁사) 유출을 할 수 없다.

### 3.4.3	비밀 관련 사항

해당 사항 없음.

### 3.4.4	기타 중요 요구사항 관련 사항

해당 사항 없음.

## 3.5	감독 및 통제 체계

BD4000 개발 일정을 지속적으로 모니터링 할 수 있도록 일정 계획에 대해서 관련자가 모두 필요시 항시 확인해 볼 수 있도록 관리하고, 일정 지연 요소가 발생하였을 경우 과제 책임자의 주관 하에 관련자 회의를 통하여 이를 해결한다.

또한 개발 단계별로 워크쓰루 또는 검토회의를 실시하여 요구된 기능이 적절히 구현되고 있는지를 확인하고, 개발 진행에 있어서 심각한 문제점이나 결정해야 할 사안이 발생할 경우에는 즉시 상위자에게 보고하여 최종적으로 Project Leader가 이를 파악할 수 있도록 함으로써, 발생된 문제를 해결할 수 있도록 한다.

## 3.6	인원 계획

BD4000 개발은 다음과 같은 인원 계획에 따라 진행되며, 교육훈련은 투입시점 이전에 실시하도록 한다.

| 인원 유형 | 인원 수 | 기술 수준 | 투입 시점 | 투입 기간 | 교육훈련 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기본호 및 시스템 기능개발 | 2 | 경력 2년이상 | 요구기능 정의 | 종료 시까지 | 불필요 |
| UI 기능개발 | 7 | 경력 1년 이상 | 요구기능 정의 | 종료 시까지 | 불필요 |
| 부가서비스 기능개발 | 3 | 경력 1년 이상 | 요구기능 정의 | 종료 시까지 | 불필요 |
| 통합 시험 | 2 | 경력 1년 이상 | 통합 시험 | 종료 시까지 | 시험 점검항목 리스트 |

## 3.7	사용자 교육

BD4000 개발에 대한 E/S 품평회 및 완료보고가 이루어 지고 난 후 이후 단말기 생산을 주관하는 생산기술팀과 생산팀에 필요한 기술교육을 실시한다.

또한 현지 사업자의 요청이 있는 경우 해당 교육 일정에 따라 사용성 및 유지보수 관점의 교육을 실시한다.

| 교육 내용 | 교육 담당자 | 교육 일정 | 대상자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단말기 Down Load방법 | 개발 담당자 | 별도 계획수립 | 생산기술팀 전원 |
| 기능 설명 | 기능 담당자 | 별도 계획수립 | 사업자 지정인원 |

# 4.	기술 관리

## 4.1	방법, 도구, 기술, 표준

BD4000 소프트웨어를 개발하는데 필요한 도구, 방법 및 표준 등은 다음과 같다.

| 구분 | 항목 | 필요 요건 |
| --- | --- | --- |
| 도구 | 시스템 | IBM PC Pentium III 이상 |
|  | OS | REX |
|  | Compiler | ARM 및 Resource Compiler |
|  | 프로그램 언어 | ANSI C |
|  | 시험 | TD (Test Director) |
|  | 형상관리 | ClearCase |
| 방법 | 개발 방법론 | 구조적 방법론 |
|  | 적용 공정 | CDMA단말사업부 LGIC(24)-A-5004 제품개발 품질보증업무 규칙 |
| 표준 | 표준 | ANSI/TIA/EIA-95-C |

## 4.2	소프트웨어의 문서화

BD4000 개발에 따라 다음과 같은 여러 문서가 산출되어야 한다.

| SW 개발 단계 | 산출물 | 담당자 |
| --- | --- | --- |
| 착수 | 소프트웨어 개발 계획서 | SW 과제 책임자 |
|  | 형상관리 계획서 | 형상관리 담당자 |
|  | 품질보증 계획서 | 품질보증 담당자 |
| SW 요구기능 정의 | 소프트웨어 요구기능 분해도 | 기능 책임자 |
|  | 소프트웨어 요구기능 정의서 | 기능 책임자 |
|  | 소프트웨어 요구기능별 정의서 | 기능 책임자 |
| 기능 설계 | 소프트웨어 기능 설계서 | 기능 책임자 |
|  | 소프트웨어 기능별 설계서 | 기능 책임자 |
|  | SW시험 계획서 | 시험 책임자 |
| 코딩 및 모듈 시험 | Source Code | 모듈 담당자 |
| 통합 및 시스템 시험 | SW시험 결과서 | 시험 담당자 |
| 프로젝트 종료 | 사용자 설명서 | 기능 책임자 |
|  | SW 개발 종료 보고서 | SW 과제 책임자 |

* 검토 여부는 “표 2.1 단계별 산출물 및 검토”를 참조하고, 상기 산출물은 모두 기준선이며 검토 시점은 단계말임.

## 4.3	과제지원 기능

BD4000 소프트웨어 개발을 진행하면서 적용될 모든 표준과 절차는 과제 책임자와 형상관리 담당자, 품질보증 담당자, 관련된 개발자간 충분한 조사와 협의를 통하여 결정하고, 이를 차후 개발 과정의 표준으로 삼는다.

### 4.3.1	문서 관리

개발 전반에 걸쳐 사용하고 유지 보수할 문서의 대상과 범위를 협의하여 설정한다.(4.2 소프트웨어 문서화 참조) 이러한 문서들이 제대로 작성되었는지를 확인하기 위한 기준과 검토 방법 등은 품질보증 담당자와 협의를 통해 결정한다.

### 4.3.2	형상 관리

형상관리는 형상관리 계획서를 별도로 작성하고, 그에 따라 관리한다.

### 4.3.3	변경 관리

변경관리는 형상관리 계획서 작성 시 그에 대한 절차 및 방법을 기술하여 실시한다.

### 4.3.4	사후 관리

사후관리는 프로젝트 종료 시 완료보고서에 사후관리 계획을 기술한다.

## 4.4	재사용 가능한 소프트웨어

개발된 소프트웨어는 TM520Telesp향 SW를 기준으로 작성되어져 있다. (T52TSP08M)

단, LCD사이즈의 변경으로 인한 화면재구성 작업을 필요로 한다. (가로x세로 : 120x100  120x80 로 변경)

TM520 (북미향) 기능중 삭제된 기능은 다음과 같다.

- 1900MHz PCS 기능,  TTY 기능, Vibrate Volume, Escalating Volume, Serving System, 음성관련 기능(Voice인식,메모,녹음 등)

추가된 기능은 다음과 같다.

- Image / Melody Download 기능, 세계시간 기능, Switching LNA range

# 5.	작업 패키지, 일정, 예산

## 5.1	작업패키지

활동이나 업무를 완료하기 위해 완수하여야 할 작업을 기술하는 것으로 다음 사항을 정의한다.

| 작업산출물 | 요구인원 | 예상기간 | 사용할 자원 | 인수기준 | 고려사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SW 개발 계획서 | 1 | 3일 | MS Office | 프로젝트 착수 | 상품기획서 |
| 형상관리 계획서 | 1 | 2일 | MS Office | 프로젝트 착수 | - |
| 품질보증 계획서 | 1 | 2일 | MS Office | 프로젝트 착수 | - |
| SW 요구기능분해도 | 1 | 7일 | MS Office | 전체기능정의 | 고객요구기능 |
| SW 요구기능 정의서 | 1 | 7일 | MS Office | 전체기능정의 | 고객요구기능 |
| SW 요구기능별 정의서 | 12 | 3개월 | MS Office | 전체기능정의 | 고객요구기능 |
| SW 기능 설계서 | 1 | 7일 | MS Office | 전체기능설계 | 고객요구기능 |
| SW 기능별 설계서 | 12 | 3개월 | MS Office | 전체기능설계 | 고객요구기능 |
| SW시험 계획서 | 2 | 6일 | MS Office | 전체기능시험 | - |
| Source Code | 12 | 4개월 | ANSI C | 전체기능구현 | 코딩표준준수 |
| 추적성 매트릭스 | 1 | 5일 | MS Office | 전체기능정의 | 추적성 여부 |
| SW시험 결과서 | 3 | 3일 | TestDirector | 에러조치완료 | - |
| 사용자 설명서 | 3 | 10일 | Mac PC | 필요기능설명 | - |
| SW 개발 종료 보고서 | 5 | 3일 | MS Office | 사후관리계획 | - |

## 5.2	의존 관계

상품개발계획서 상품기획서 SW개발계획서 요구기능 분해도 요구기능(별) 정의서 품질보증계획서 Coding Source Source Library 통합 시험 결과서 QE/규격 시험 결과서 QI 시험 결과서 형상관리계획서 SW시험계획서 추적성 매트릭스 기능(별) 설계서

## 5.3	자원 요구 사항

| 인원 유형 | 인원 수 | 기술 수준 | 투입 시점 | 투입 기간 | 교육훈련 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phone UI 개발 | 1 | 경력(2년) | 2002년3 월 | 종료 시까지 | 여러 사업자 모델에 따른 Phone UI 개발 |
| UI(멀티 language) | 1 | 신입 | 2002년3 월 | 종료 시까지 | 수출 중남미/아주 모델개발에 따른 멀티 language 지원 |

## 5.4	예산과 자원 배정

예산은 연구기획Gr.에서 일괄 관리함.

상세 내용은 BD4000 상품기획서 및 상품개발계획서 참조

## 5.5	일정

BD4000 전체 일정계획은 상품기획서 및 개발계획서에 제시되어 있으며, Software일정계획은 별도로

작성하여 관리한다.

# A.	부록

LG-BD4000 상품기획서

LG-BD4000상품개발계획서