## CU6060
CU6060（CU600V23）版本的测试的问题点确认 | CU600V23)版本的测试问题点 | 1
1测试时间：2003/12/8~2003/12/9
2 版本： CU600V23 | [9 empty] | ※ OK:OK(정상동작) SP:Spec(정상동작) , SK:Skip(현상태진행)
※ AD:Adjust(수정완료) CO:Continuance(지속확인) RE:Request(재확인요망) N/A:Not Adjust(미수정)
순서 No | 의뢰일 测试日期 | 완료일 | 발생지역 测试地点 | 버그 발생 버전 S/W | 再现(Y,N) | 他社手机是否出现（O/X） | 등급 等級 | 비고 備考 | 문 제 점 問題(chinese) | 원 인 (原因) | 대 책 (對策) | 수정확인 修整確認 进行状态 | 수정버전 备注 | 담당자 | 담담회사 | 수정현황 (개발자체) | code | 結果
1 | 12/8 |  | YT-XU | CU600V23 | Y |  | B | UI | 用工厂模式升级后，必须要进入互连网确认连接方式为CDMA2000，互连网设置为CDMA2000才能正常连接WAP === 국내생산용으로 업그레이드 후 반드시 인터넷메뉴로 이동하여 연결방식이 CDMA2000임을 확인하고 인터넷연결방식을 CDMA2000으로 설정해야만 정상적으로 WAP에 연결됨 | WAP Default 접속 방법이 QNC(95a)로 되어 있어서 발생 | 0.수정일자:2003,12,19 1.결함원인:default setting 오류 2.결함원인기술:WAP Default Connect가 QNC로 되어 있음 3.수정파일:uixnv.c,nv.h 4.상세수정내용:internet menu의 connect의 default 값을 CDMA2000을 기본되게끔 변경 |  |  | 박세연 |  | 수정완료
2 | 12/8 |  | YT-XU | CU600V23 | Y |  | B | SMS | 编写短信，当编辑到最后一个字是字体闪烁，再输入提示输入已达到上限，回到短信画面，之前闪烁的字和短信内容画面重叠 === sms내용편집하는 중 제일 마지막 글자를 편집시 글자가 깜박임-->재 입력하려면 공간이 부족하다고 제시함-->sms내용화면으로 이동시 전에 깜박이던 글자와 SMS내용화면이 겹침 | 커서위치 계산 오류로 마지막 글자 뒤로 커서가 이동하지 않아 발생한 문제 | 0.수정일자:2003.12.18 1.결함원인:커서위치 계산 오류 2.결함원인기술:커서의 위치 계산시 page가 4로 설정 되어 있어 글자가 화면에 꼭 맞게 버퍼에 담긴 경우 커서가 마지막 글자의 다음으로 가지 못하여 이전 값을 유지하여 발생한 문제 3.수정파일:uisedit.c 4.상세수정내역:문장의 길이와 관계 없이 커서가 글자의 마지막으로 이동하도록 하여 커서의위치오류가 발생하지 않도록 수정함 |  |  | 심승욱 |  | 수정완료
3 | 12/9 |  | YT-XU | CU600V23 | Y |  | B | UI | 进入联通在信查询信息时总是反复出现UIM卡下载的提示 === 연통재신으로 들어가서 메뉴를 선택할때 계속 반복하여 UIM카드를 다운로드한다는 제시가 나타난다 | 정상동작 ========== 실제 UIM카드에 command를 내리고 응답을 기다리는 동안 메시지창을 표시하도록 되어 있음 | 정상동작 |  |  | 심승욱 |  | 정상동작
4 | 12/9 |  | YT-XU | CU600V23 | Y |  | B | SMS | MENU—短消息—2—光标移到一个有内容的短信—功能键1（转发）—C键（返回）—IDLE—MENU—短消息—选择任意一个短信—回复—出现刚才要转发的短信息的内容（直接在短消息里回复，应是没有内容的） === 메뉴-->SMS-->2-->커서를 내용이 있는 메시지로 이동한다-->전달-->이전키를 누름-->IDLE-->메뉴-->메시지-->임의의 메시지를 선택하여 Reply함-->금방전에 전달하려던 메시지의 내용이 나타난다(직접 메시지를 Reply할 경우 내용은 보여주지말아야 한다) | 버퍼를 clear하지 않아 이전 내용이 남아 있어 발생한 문제 | 0.수정일자:2003.12.16 1.결함원인:버퍼내용오류 2.결함원인기술:버퍼를 clear하여 내용이 없어야 하는데 clear하지 않아 이전 forward하려는 내용이 보임 3.수정파일:uissmsmo.c 4.상세수정내역:reply 하는 경우는 항상 버퍼 clear 하도록 수정함 |  |  | 심승욱 |  | 수정완료
5 | 12/9 |  | YT-XU | CU600V23 | Y |  | 0 | SMS | MENU—铃声设置—1（响振选择）—2（振动）/或直接按*键静音—IDLE—MENU—短消息—5（短信提示）—选择3（一次）—接收短信—振动提示—不查看，结果每隔两分钟提示一次（设置为响铃时正常） === 메뉴-->벨소리설정-->1+2-->진동으로 설정한다(혹은 직접 *키를 누른다-->IDLE-->메뉴-->SMS-->5-->SMS제시-->3을 선택한다-->SMS를 수신하면 진동으로 제시한다-->확인하지 않는다 (결과 2분만다 한번씩 제시한다)(벨소리로 설정시는 정상) | SMS 설정 message alert 확인 루틴 오류. | 0.수정일자:2003.12.17 1.결함원인: SMS 설정 message alert 확인 루틴 오류. 2.결함원인기술: Message 미확인 alert 시, mute 가 아닐경우 계속 alert 하도록 되어 있었음. 3.수정파일: uissms.c 4.상세수정내역: alert 2분마다 일경우 해당 루틴 타도록 수정함. |  |  | 최진욱 |  | 수정완료
6 | 12/9 |  | YT-XU | CU600V23 | Y |  | A | WAP | 浏览WAP时，收到短信回复的时候收到另外一条短信，确定后编辑回复短信的画面混乱，合上翻盖，再打开，死机 === WAP연결중 SMS를 수신하고 Reply할때 또 SMS수신한다-->확인 후 회신메시지편집화면이 어지럽다-->폴더를 닫았다 다시 열면 폰락된다 | 이전화면 복구하지 않아 발생한 문제 ---------------------- 폰락은 8번 문항 참조 | 0.수정일자:2003.12.16 1.결함원인:이전화면복구안함 2.결함원인기술:WAP이 WAIT상태인 경우 이전 화면복구 하지 않아 발생한 문제 3.수정파일:uissms.c 4.상세수정내역:WAP이 WAIT 상태라 하더라도 이전 상태로 복구시에 WAP을 살행하는 경우가 아니면 이전 화면 복구하도록 수정함 |  |  | 심승욱 |  | 수정완료
7 | 12/9 |  | YT-XU | CU600V23 | Y |  | A | WAP | 在A手机中将B手机号码设置成紧急号码，A手机连接WAP时接到B手机的短信，A手机按send键回拨，B手机可接通也可拒接，当B手机挂断后A手机回到拨号前的画面，但无通话标识，下方的确定和回首页功能软键都不好用 === A폰에서 B폰의 전화번호를 Emergency번호로 설정한다-->A폰이 WAP연결 중 B폰으로 부터 SMS수신한다-->A폰은 SEND키를 눌러 발신한다-->B폰은 음성호 수신 후 Reject Call 후 A폰은발신하기전 화면으로 돌아오는데 화면아래의 확인키와 TOP메뉴로 돌아가기키를 사용할수 없다 | Emergency발신한 이전 Mode가 Normal모드로 전환되지 못해 Dormant상태에서 DS call시 reject event처리를 못해서 발생한 문제 | 0.수정일자:2003.12.16 1.결함원인:이벤트처리오류 2.결함원인기술:Emergency mode를 Normal mode로 돌리지 못해서 발생한 문제. 3.수정파일:uiscall.c 4.상세수정내역:Emergnecy 호 종료시 call mode를 normal모드로 전환하여 이후 call이 정상적으로 발신되게 수정함 |  |  | 박세연 |  | 수정완료
8 | 12/9 |  | YT-XU | CU600V23 | Y |  | A | WAP | 连接U-Info》接收短信合上翻盖死机 === WAP에 연결-->SMS 수신 후 폴더를 당으면 폰락된다 | 폴더 닫았을때 이벤트 처리 오류로 state에 계속 머물러 발생한 문제 | 0.수정일자:2003.12.16 1.결함원인:이벤트처리오류 2.결함원인기술:폴더닫았을때 발생한 이벤트 처리가 WAP접속을 하도록 하였는데 이때 이벤트가 지속적으로 같은 state를 돌면서 같은 값으로 setting되어 발생한 문제 3.수정파일:uisidle.c 4.상세수정내역:폴더닫힘 이벤트 처리시 이벤트 driven으로 한단계 거쳐 가지 않고 바로 WAP state로 이동하도록 수정함 |  |  | 심승욱 |  | 수정완료
9 | 12/9 |  | YT-XU | CU600V23 | Y |  | B | UI | 在手机中存储一个号码，存储的姓名超过2个字（你好么），然后再把这个号码设置为紧急号码，按数字键输入拨打后，再在最近通话中拨打显示的名字为紧急么 === 폰에 번호를 저장한다-->저장한 이름은 2자리이상이다(你好么)-->다음 이번호를 Emergency로 설정하고 발신한다-->다시 최근통화목록에서 보면 이름이 "紧急么"로 보인다 | call history 구성 오류 | 0.수정일자:2003.12.18 1.결함원인: call history 구성 오류 2.결함원인기술: call history 구성시 폰북 검색 결과를 우선하여 display 하도록 되어 있었음. 3.수정파일: uiscall.c, uisrcl.c 4.상세수정내역: call history 구성시,폰북 검색 전에, emergency call 로 등록된 번호 여부를 먼저 검사하도록 수정함. |  |  | 최진욱 |  | 수정완료